УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бобровского муниципального района

Воронежской области

от  11.06.2013 г. №_420_

- Комплекс мероприятий («дорожная карта» Бобровского муниципального района

- «Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту»

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Бобровского муниципального района,  включает в себя:

реализацию  долгосрочной целевой муниципальной программы «Комплексная программа  экономического и социального развития Бобровского муниципального района на 2010-2014 года», утвержденной решением Совета народных депутатов Бобровского муниципального района от 26.12.2006 года:(раздел «Образование»)

- создание дополнительных мест в  муниципальных организациях дошкольного образования, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

-  мониторинг  выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

-  внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение  муниципальной системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с  распоряжением правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 г. № 119-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки») включает в себя:

-  внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы

- дошкольного образования

| № п/п | Количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1 – 7 года | тыс. чел. | 2,877 | 2,883 | 2,900 | 2,911 | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| 2. | Охват детей программой дошкольного образования | процентов | 42,7 | 46,7 | 49,6 | 52,9 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. чел. | 1,229 | 1,348 | 1,440 | 1,540 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | - | 172 | 150 | 80 | 220 | - | - | - |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.1. | За счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | За счёт расширения альтернативных форм дошкольного образования | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5.3. | За счёт вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – из них: |  | 135 | 150 | 80 | 220 |  |  |  |
| 5.3.1. | Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций |  | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.3.2. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) |  | 135 | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.4. | Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций |  | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 232/94 | 239/101 | 251/109 | 260/118 | 260/118 | 260/118 | 260/118 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

- в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

- перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация долгосрочной целевой муниципальной программы «Комплексная программа экономического и социального развития Бобровского муниципального района на 2010-2014 года», утвержденной решением Совета народных депутатов Бобровского муниципального района от 26.12.2006 года:(раздел «Образование») |  |  | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 100 % до конца 2015 года; Информация о реализации муниципальной программы развития дошкольного образования Справка о результатах мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования За период 2013-2018 годы будет создано дополнительно 450 мест Справка о результатах мониторинга выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования: За 2013-2018 гг. в районе введут в эксплуатацию новый детский сад при образовательном центре г. Бобров на 80 мест и новый детский сад с. Слобода на 220 мест. утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 1.1. | Мониторинг и оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013-2018 годы |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |
| 2.1. | Издание нормативных правовых актов по вопросу создания дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврату и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013-2014 годы |  |
| 2.2. | Разработка и реализация поэтапного плана строительства и реконструкции новых зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013-2018 годы |  |
| 3. | Развитие государственно-частного партнерства в сфере организации дошкольного образования | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013-2018 годы |  |
| 3.1. | Определение условий взаимовыгодного сотрудничества, направленного на строительство дошкольных общеобразовательных учреждений |  | 2013 год |  |
| 4. | Мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования: | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |
| 4.1. | Актуализация нормативных правовых актов Воронежской области на основании обновленных регулирующих документов для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013 - 2015 годы |  |
| 4.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2014 - 2018 годы |  |
| 5. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013 год |  |
| 5.1. | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Воронежской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013 год | Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе 100% к концу 2015 года Нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
| 6.1. | Разработка основной образовательной программы (далее-ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 6.2. | Создание условий реализации ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования для дошкольных организаций | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы |  |
| 7. | Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: - разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; - разработка планов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; - разработка планов повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 % Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций 100% Должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования Разработаны должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования в соответсвии с Приказом Минздравсоцразвития №761 н от 26.08.2010г Планы повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования на основе персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций 2013-2014 г – 50 воспитателей на базе района ВОИПКиПРО 2013- 2014 г- 3 заведующих ДОО г. Воронеж ВОИПКиПРО 2013-2014г- 2 заместителя директора по дошкольному образованию г. Воронеж ВОИПКиПРО 2013-2014г- 1 педагог дополнительного образования детей по ИЗО г. Воронеж ВОИПКиПРО 2014- 2015 г- 2 заведующих ДОО г. Воронеж ВОИПКиПРО 2014-2015г- 1 заместитель директора по дошкольному образованию г. Воронеж ВОИПКиПРО 2015- 2018 г – 60 воспитателей , 3 музыкальных руководителя, 4 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 4 заведующих ДОО г. Воронеж ВОИПКиПРО |
| 8. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Число образовательных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 22 из них- 9 самостоятельных ДОО и 13 структурных подразделений Аналитическая справка о проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования По анкетным данным опроса родителей 99,6 % удовлетворены качеством дошкольного образования в районе |
| 8.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 год |  |
| 8.2. | Разработка муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, учитывающих показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |
| 9. | Проведение мониторинга качества предоставляемых услуг | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013 год | Место в электронной системе мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках «Конкурса проектов по созданию инновационных моделей предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающей эффективную реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 100% |
| 9.1. | Внесение данных в электронную систему мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 9.2. | Участие в регионального «Конкурса проектов по созданию инновационных моделей предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающей эффективную реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования» |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Администрация Бобровского муниципального района Воронежской области, отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Воронежской области 100% Со всеми педагогическими и руководящими работниками организаций дошкольного образования заключен эффективный контракт 100% Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Воронежской области 100% |
| 10.1. | Апробация эффективного контракта в дошкольном образовании, обеспечивающего дифференциацию размера заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик |  | 2013-2014 годы |  |
| 10.2. | Реализация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в штатном режиме |  | 2013-2014 годы |  |
| 10.3. | Повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольных образовательных организаций |  | 2013-2018 годы |  |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области |  |  |
| 11.1. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области | 2013 - 2018 годы |  |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | отдел образования Бобровского муниципального района Воронежской области |  | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования 100% План по информационному сопровождению мероприятий по введению эффективного контракта Аналитическая справка по результатам мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 12.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |  | 2015 - 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 86,2 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 100% |
| 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализованы образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 100% |
| 3. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов |  | - | - | - | - | - | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. Удельный вес организаций дошкольного образования, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их деятельности | процентов | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 7 | 10 | Во всех организациях дошкольного образования будет внедрена система показателей эффективности деятельности 100% |
| 5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Воронежской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Воронежской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования 100% |
| 6. Количество мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации утвержденного комплекса мероприятий, а также стоимость создания одного места | Мест/ стоимость одного места в руб. | 1502 | 1582 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 100% |
| 7. Количество дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию, с указанием мощности, в том числе объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования | Единиц/ мест | 8/150 | 1/80 | 1/220 | - | - | - | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 100% |
| 8. Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 168 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования 100% |
| 9. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году (проценты) | проценты | 54 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% педагогических работников дошкольного образования пройдут переподготовку и повышение квалификации с периодичностью 1 раз в три года 100% |