

Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

« 12 » сентября 2014 г. № 1032

Воронеж

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по исполнению постановления Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования»**

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования», приказов Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить плана мероприятий («дорожная карта»)
по исполнению постановления Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования» (Приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной политики
 Воронежской области Чуева С.А.

Временно исполняющий

обязанности руководителя департамента О.Н. Мосолов

Приложение к приказу

департамента образования,

науки и молодежной политики

от 12.09.2014 № 1032

**План мероприятий («дорожная карта»)
по исполнению постановления Правительства Российской Федерации
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования»
(за отчетный период - 2013 год)**

| **№ п/п** | **Наименованиемероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление запросов в структурные подразделения с целью определения перечня недостающих сведений | до 15.09.2014 | Глазьева А.Б. |  |
|  | Формирование запросов (заявок) и их направление в Центр образования и мониторинга образовательной деятельности | до 15.09.2014 | Салогубова Н.В.Шипилова Н.А.Глазьева А.Б.Мишина Т.В.Лебединская Т.Ю.Хорошунов Д.В.Ландсберг С.Е. |  |
|  | Обработка заявок и определение перечня необходимых данных для направления запросов в муниципалитеты и иные органы и организации | до 20.09.2014 | Митрофанов А.Ю.Глазьева А.Б. |  |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении ответственных исполнителей за показатели и подготовку итогового отчета по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга в системе образования» | до 20.09.2014 | Чуев С.А.Глазьева А.Б. |  |
|  | Расчет показателей мониторинга системы образования согласно методике (приказ Минобрнауки от 11.06.2014 № 657) | до 01.11.2014 | Митрофанов А.Ю.Салогубова Н.В.Шипилова Н.А.Глазьева А.Б.Мишина Т.В.Лебединская Т.Ю.Хорошунов Д.В.Ландсберг С.Е. |  |
|  | Внесение сведений в утвержденные формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования | до 05.11.2014 | Митрофанов А.Ю.Салогубова Н.В.Шипилова Н.А.Глазьева А.Б.Мишина Т.В.Лебединская Т.Ю.Хорошунов Д.В.Ландсберг С.Е. |  |
|  | Подготовка предложений в итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования согласно структуре и содержанию: | до 15.11.2014 | Салогубова Н.В.Шипилова Н.А.Глазьева А.Б.Мишина Т.В.Лебединская Т.Ю.Хорошунов Д.В.Ландсберг С.Е. |  |
| 7.1. | Общая социально-экономическая характеристика: расположение, численность населения, демографическая ситуация (возрастная структура, динамика численности населения по возрастам), занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, структура безработицы по возрастам), контактная информация о департаменте); информация о программах и проектах |  |
| 7.2. | Результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования Воронежской области |  |
| 7.3. | Результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга системы образования, сопоставительный анализ достигнутых результатов, а также постановка задач по развитию системы образования на следующий год |  |
| 7.4. | Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития системы образования, которые должны содержать оценку результатов анализа за отчетный год и предложения по усилению результативности функционирования системы образования за сет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений |  |
|  | Подготовка итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования Воронежской области. Предоставление итогового отчета в Министерство образования и науки Российской Федерации. | до 20.11.2014до 25.11.2014 | Иванова Г.П.Чуев С.А.Глазьева А.Б. |  |
|  | Размещение на сайте департамента образования, науки и молодежной политики итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования Воронежской области | до 01.12.2014 | Вдовин А.В. |  |